## Backlog
ID | Critère | Estimation effort | Ordre | Description
1 |  | 1 | 3 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir entrer un mot de passe afin de sécuriser mes recettes.
| a |  |  | Je dois pouvoir choisir le Nip (4 chiffres) qui sera utilisé pour débloquer l'application
| b |  |  | Je dois pouvoir modifier le Nip
| c |  |  | Je dois pouvoir supprimer le Nip afin d'entrer dans l'application sans Nip
2 |  | 2 | 1 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir ajouter une recette afin de la consulter.
| a |  |  | Je dois pouvoir entrer les ingrédients ainsi que les étapes de ma recette
| b |  |  | Je dois entendre un son lorsque j'enregistre ma recette
3 |  | 5 | 2 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter ma liste de recettes afin de les cuisiner
4 |  | 8 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir prendre une photo afin de l'ajouter à ma recette
5 |  | 5 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir modifier/retirer une recette afin de mettre à jour ma liste
| a |  |  | Je dois pouvoir confirmer la suppression ou la modification d'une recette

## Sprint 1
ID | Critère | Estimation effort | Ordre | Description
2 |  | 2 | 1 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir ajouter une recette afin de la consulter.
| a |  |  | Je dois pouvoir entrer les ingrédients ainsi que les étapes de ma recette
| b |  |  | Je dois entendre un son lorsque j'enregistre ma recette
3 |  | 5 | 2 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter ma liste de recettes afin de les cuisiner